## TIPO 1 - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas
Data de preço: dezembro 2018 com desoneração
Proponente: Prefeitura Municipal de Ibiraiairas/RS | [6 empty] | BDI : | 27.7%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 310.07 | 3100.7 | 3959.5939
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 47.66 | 4194.08 | 5355.8402
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 998.63 | 998.63 | 1275.2505
1.4 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1585.06 | 1585.06 | 2024.1216
1.5 | C1622 | SEINFRA | Instalação provisória de água e esgoto | un | 1 | 2381.096 | 2381.096 | 3040.6596
1.7 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 639.15 | 1610.658 | 2056.8103
1.8 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 722.44 | 14448.8 | 18451.1176
1.9 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 549.93 | 10998.6 | 14045.2122
1.10 | 74077/3 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1514.3 | 4.47 | 6768.921 | 8643.9121
1.11 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | m | 56 | 54.52 | 3053.12 | 3898.8342
1.12 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 | 1.25 | 3000 | 3831
[6 empty] | Subtotal | 52139.665 | 66582.3522
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 194.06 | 23.84 | 4626.3904 | 5907.9005
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 289.2 | 62.03 | 17939.076 | 22908.2001
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 174.91 | 5.14 | 899.0374 | 1148.0708
2.1.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 226.61 | 37.61 | 8522.8021 | 10883.6183
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.76 | 62.03 | 667.4428 | 852.3245
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 14.54 | 5.14 | 74.7356 | 95.4374
2.2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.01 | 37.61 | 338.8661 | 432.732
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 9.6 | 62.03 | 595.488 | 760.4382
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 5.14 | 66.6144 | 85.0666
2.3.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.82 | 37.61 | 68.4502 | 87.4109
[6 empty] | Subtotal | 33798.903 | 43161.1991
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 75.28 | 20.8 | 1565.824 | 1999.5572
3.1.2 | 92270 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 65.99 | 10615.8113 | 13556.391
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | 450.26 | 9.38 | 4223.4388 | 5393.3313
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | 60.08 | 9.15 | 549.732 | 702.0078
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 7.46 | 4194.4596 | 5356.3249
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 6.66 | 1526.3388 | 1949.1346
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 10.7 | 1648.442 | 2105.0604
3.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.15 | 387.11 | 8961.5965 | 11443.9587
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | 92270 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 585.55 | 65.99 | 38640.4445 | 49343.8476
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 9.38 | 1.5946 | 2.0363
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1085.58 | 9.15 | 9933.057 | 12684.5138
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 99.87 | 7.46 | 745.0302 | 951.4036
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 44.09 | 6.66 | 293.6394 | 374.9775
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 554.73 | 10.7 | 5935.611 | 7579.7752
3.2.7 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.45 | 387.11 | 15271.4895 | 19501.6921
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m | m | 63 | 68.52 | 4316.76 | 5512.5025
3.3.2 |  | CPU | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 9 | 22 | 198 | 252.846
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 20.8 | 269.568 | 344.2383
3.3.4 | 92270 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 65.99 | 570.1536 | 728.0861
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 7.46 | 1777.6434 | 2270.0506
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 6.66 | 1327.6044 | 1695.3508
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 6.25 | 115.5625 | 147.5733
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 10.7 | 251.878 | 321.6482
3.3.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.87 | 387.11 | 4207.8857 | 5373.47
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 21 | 68.52 | 1438.92 | 1837.5008
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.5 | 20.8 | 31.2 | 39.8424
3.4.3 | 92270 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 65.99 | 395.94 | 505.6154
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 10.7 | 130.861 | 167.1095
3.4.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 387.11 | 290.3325 | 370.7546
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 20.8 | 238.16 | 304.1303
3.5.2 | 92270 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 65.99 | 2417.8736 | 3087.6246
3.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 9.15 | 721.6605 | 921.5605
3.5.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 10.7 | 90.201 | 115.1867
3.5.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 387.11 | 1331.6584 | 1700.5278
[6 empty] | Subtotal | 124228.3718 | 158639.6308
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 468.33 | 38.61 | 18082.2213 | 23090.9966
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1160.01 | 7.46 | 8653.6746 | 11050.7425
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 604.15 | 6.66 | 4023.639 | 5138.187
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 640.24 | 10.7 | 6850.568 | 8748.1753
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 25.7 | 387.11 | 9948.727 | 12704.5244
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 595.11 | 38.61 | 22977.1971 | 29341.8807
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 9.15 | 9686.556 | 12369.732
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 7.46 | 465.2802 | 594.1628
4.2.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 6.66 | 47.6856 | 60.8945
4.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 568.99 | 10.7 | 6088.193 | 7774.6225
4.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.15 | 387.11 | 15542.4665 | 19847.7297
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.6 | 31.2 | 6757.92 | 8629.8638
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 14.54 | 38.61 | 561.3894 | 716.8943
4.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 36.2 | 9.15 | 331.23 | 422.9807
4.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.85 | 10.7 | 83.995 | 107.2616
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.62 | 387.11 | 240.0082 | 306.4905
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 21.17 | 38.61 | 817.3737 | 1043.7862
4.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 9.38 | 173.7176 | 221.8374
4.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 9.15 | 178.425 | 227.8487
4.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29.17 | 7.46 | 217.6082 | 277.8857
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 25.77 | 10.7 | 275.739 | 352.1187
4.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.39 | 387.11 | 538.0829 | 687.1319
[6 empty] | Subtotal | 112541.6973 | 143715.7475
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 113.58 | 692.838 | 884.7541
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 37.06 | 37639.989 | 48066.266
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 59.74 | 1007.2164 | 1286.2153
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 50.92 | 36163.8932 | 46181.2916
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 58.84 | 766.0968 | 978.3056
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 16.85 | 9036.318 | 11539.3781
5.2.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 699.07 | 10989.3804 | 14033.4388
5.2.7 | C4495 | SEINFRA | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m² | 7.2 | 85 | 612 | 781.524
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 41.77 | 50.92 | 2126.9284 | 2716.0876
[6 empty] | Subtotal | 99034.6602 | 126467.2611
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 798.75 | 7987.5 | 10200.0375
6.1.2 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 715.35 | 3576.75 | 4567.5098
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 822.31 | 4933.86 | 6300.5392
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 822.31 | 3289.24 | 4200.3595
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 822.31 | 8223.1 | 10500.8987
6.1.6 | 91324 | SINAPI | Porta de madeira - PM6 - 60x100,incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 618.6 | 4948.8 | 6319.6176
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 31.15 | 249.2 | 318.2284
6.2.2 |  | CPU | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | m | 8.4 | 120 | 1008 | 1287.216
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 19.2 | 200 | 3840 | 4903.68
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 2.1 | 1050 | 2205 | 2815.785
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 1050 | 1764 | 2252.628
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 1050 | 7056 | 9010.512
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 487.55 | 69768.405 | 89094.2532
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 487.55 | 2457.252 | 3137.9108
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 631.05 | 2801.862 | 3577.9778
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 631.05 | 3313.0125 | 4230.717
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2112.89 | 2112.89 | 2698.1605
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2112.89 | 2112.89 | 2698.1605
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 200.25 | 706.8825 | 902.689
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.1 | 94582 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 542.33 | 949.0775 | 1211.972
6.5.2 | 94582 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 542.33 | 867.728 | 1108.0887
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 | 601 | 1935.22 | 2471.2759
6.5.4 | 94582 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 542.33 | 1100.9299 | 1405.8875
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 601 | 1298.16 | 1657.7503
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 815.65 | 1712.865 | 2187.3286
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 815.65 | 10277.19 | 13123.9716
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 815.65 | 5138.595 | 6561.9858
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 815.65 | 15415.785 | 19685.9574
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 815.65 | 1712.865 | 2187.3286
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 815.65 | 5138.595 | 6561.9858
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 815.65 | 6851.46 | 8749.3144
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 815.65 | 10277.19 | 13123.9716
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 815.65 | 27405.84 | 34997.2577
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 815.65 | 13702.92 | 17498.6288
6.5.16 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 601 | 3269.44 | 4175.0749
6.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 6.3 | 122.094 | 155.914
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 16.2 | 128.8 | 2086.56 | 2664.5371
6.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m² | 2.18 | 128.8 | 280.784 | 358.5612
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 200.25 | 1441.8 | 1841.1786
6.6.4 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 200.25 | 714.8925 | 912.9177
6.6.5 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 329.22 | 5563.818 | 7104.9956
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
6.7.1 | 73787 | SINAPI | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 178.21 | 12437.2759 | 15882.4013
6.7.2 | 68054 | SINAPI | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 232.73 | 4775.6196 | 6098.4662
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 164.44 | 280 | 46043.2 | 58797.1664
6.7.4 | 74238/002 | SINAPI | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 672.51 | 9078.885 | 11593.7361
[6 empty] | Subtotal | 321953.4334 | 411134.5345
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 135 | 195986.25 | 250274.4413
7.2 | 94216 | SINAPI | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | 1402.03 | 108.46 | 152064.1738 | 194185.9499
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 34.8 | 2892.924 | 3694.2639
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 53.77 | 6191.0778 | 7906.0064
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 27.87 | 3896.226 | 4975.4806
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 27.87 | 1843.6005 | 2354.2778
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 27.87 | 3032.256 | 3872.1909
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 26.33 | 7003.78 | 8943.8271
[6 empty] | Subtotal | 372910.2881 | 476206.4379
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 797.7 | 9.23 | 7362.771 | 9402.2586
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 34.97 | 7396.155 | 9444.8899
[6 empty] | Subtotal | 14758.926 | 18847.1485
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4176.74 | 3.31 | 13825.0094 | 17654.537
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 22.32 | 62116.56 | 79322.8471
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1393.74 | 27.14 | 37826.1036 | 48303.9343
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1903.89 | 13.44 | 25588.2816 | 32676.2356
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 52.04 | 34955.7884 | 44638.5418
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 14.23 | 52.36 | 745.0828 | 951.4707
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 52.36 | 903.21 | 1153.3992
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 52.36 | 8695.4252 | 11104.058
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 13.43 | 3204.398 | 4092.0162
9.10 | 96110 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 61.01 | 30223.7439 | 38595.721
9.11 | C4480 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 96.86 | 71184.3512 | 90902.4165
[6 empty] | Subtotal | 289267.9541 | 369395.1774
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 35.71 | 34092.337 | 43535.9143
10.1.2 | 87622 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 954.7 | 27.99 | 26722.053 | 34124.0617
10.1.3 | 94990 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 38.25 | 562.79 | 21526.7175 | 27489.6182
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 45.91 | 1088.9852 | 1390.6341
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 27.88 | 6358.034 | 8119.2094
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 48.55 | 16869.183 | 21541.9467
10.1.7 | 98673 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=3,2mm | m² | 394.65 | 104.09 | 41079.1185 | 52458.0343
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3.06 | 172.61 | 528.1866 | 674.4943
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 0.99 | 172.61 | 170.8839 | 218.2187
10.1.10 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 8.86 | 1170.406 | 1494.6085
10.1.11 | C4505 | SEINFRA | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 14.8 | 3531.28 | 4509.4446
10.1.12 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 99.15 | 83.33 | 8262.1695 | 10550.7905
10.1.13 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.75 | 115.82 | 202.685 | 258.8287
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm | m² | 387.78 | 60.89 | 23611.9242 | 30152.4272
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 294.5 | 6496.67 | 8296.2476
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 48.52 | 3311.9752 | 4229.3923
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 | 105.2 | 208.296 | 265.994
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 9.09 | 105.2 | 956.268 | 1221.1542
10.2.6 |  | CPU | Colchão de areia e=36cm | m³ | 27.24 | 157 | 4276.68 | 5461.3204
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 13.5 | 4781.43 | 6105.8861
[6 empty] | Subtotal | 205245.2826 | 262098.2259
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3308.63 | 14.19 | 46949.4597 | 59954.46
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3119.59 | 11.41 | 35594.5219 | 45454.2045
11.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 13.19 | 6606.3434 | 8436.3005
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 10.04 | 5028.6344 | 6421.5661
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 186.9 | 21.96 | 4104.324 | 5241.2217
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 23.86 | 22.34 | 533.0324 | 680.6824
11.7 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 23.65 | 12203.1635 | 15583.4398
11.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 40.98 | 7746.8592 | 9892.7392
11.9 | 73924/2 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m² | 247.08 | 23.65 | 5843.442 | 7462.0754
[6 empty] | Subtotal | 124609.7805 | 159126.6897
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 49 | 5.58 | 273.42 | 349.1573
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 285 | 3.02 | 860.7 | 1099.1139
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 17 | 6.28 | 106.76 | 136.3325
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115 | 10.33 | 1187.95 | 1517.0122
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 26 | 16.95 | 440.7 | 562.7739
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 64 | 27.91 | 1786.24 | 2281.0285
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 125 | 34.69 | 4336.25 | 5537.3913
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 59 | 37.32 | 2201.88 | 2811.8008
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 232.95 | 931.8 | 1189.9086
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 169.22 | 676.88 | 864.3758
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 20.83 | 62.49 | 79.7997
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 20.83 | 83.32 | 106.3996
12.1.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 2.47 | 9.88 | 12.6168
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 92 | 2.47 | 227.24 | 290.1855
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 3.48 | 6.96 | 8.8879
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 72 | 6.61 | 475.92 | 607.7498
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 12.36 | 49.44 | 63.1349
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 25.84 | 103.36 | 131.9907
12.1.19 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 4.95 | 19.8 | 25.2846
12.1.20 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 14.37 | 330.51 | 422.0613
12.1.21 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 31.24 | 374.88 | 478.7218
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 34.13 | 136.52 | 174.336
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 76.78 | 153.56 | 196.0961
12.1.24 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 35 | 9.92 | 347.2 | 443.3744
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 10.01 | 20.02 | 25.5655
12.1.26 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 14.8 | 59.2 | 75.5984
12.1.27 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 26.41 | 52.82 | 67.4511
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 25.89 | 155.34 | 198.3692
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 3.47 | 20.82 | 26.5871
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 5.88 | 11.76 | 15.0175
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 9.71 | 58.26 | 74.398
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 50.2 | 251 | 320.527
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 59.14 | 59.14 | 75.5218
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 5.11 | 20.44 | 26.1019
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 155 | 6.08 | 942.4 | 1203.4448
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 8.14 | 24.42 | 31.1843
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 8.58 | 257.4 | 328.6998
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 21.66 | 324.9 | 414.8973
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 78.41 | 548.87 | 700.907
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 78.41 | 1097.74 | 1401.814
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 24.98 | 199.84 | 255.1957
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 16.82 | 33.64 | 42.9583
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 20 | 6.23 | 124.6 | 159.1142
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 86 | 16.82 | 1446.52 | 1847.206
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 38 | 8.38 | 318.44 | 406.6479
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 8.55 | 25.65 | 32.7551
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 13.3 | 252.7 | 322.6979
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 25.87 | 155.22 | 198.2159
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 25.87 | 258.7 | 330.3599
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 35.99 | 71.98 | 91.9185
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 8.26 | 8.26 | 10.548
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 12.56 | 288.88 | 368.8998
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 18.24 | 18.24 | 23.2925
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 43.37 | 303.59 | 387.6844
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 43.37 | 433.7 | 553.8349
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 43.37 | 173.48 | 221.534
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 62.49 | 312.45 | 398.9986
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 62.49 | 124.98 | 159.5995
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 12.67 | 253.4 | 323.5918
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 14.58 | 29.16 | 37.2373
12.1.61 |  | CPU | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 10.55 | 253.2 | 323.3364
12.1.62 |  | CPU | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 24 | 82 | 1968 | 2513.136
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.1 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 149.49 | 298.98 | 381.7975
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 2 | 175.05 | 350.1 | 447.0777
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 398.76 | 797.52 | 1018.433
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 799.57 | 1599.14 | 2042.1018
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 142.3 | 142.3 | 181.7171
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 195.7 | 2348.4 | 2998.9068
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 33 | 104.12 | 3435.96 | 4387.7209
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 13 | 98.72 | 1283.36 | 1638.8507
[6 empty] | Subtotal | 36398.58 | 46480.9867
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 296 | 19.31 | 5715.76 | 7299.0255
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 98 | 36.93 | 3619.14 | 4621.6418
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 15.38 | 307.6 | 392.8052
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 71 | 15.41 | 1094.11 | 1397.1785
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 44.72 | 313.04 | 399.7521
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 25 | 575 | 734.275
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 79.75 | 1276 | 1629.452
[6 empty] | Subtotal | 12900.65 | 16474.13
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 226 | 37.32 | 8434.32 | 10770.6266
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 185 | 13.4 | 2479 | 3165.683
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 163 | 19.3 | 3145.9 | 4017.3143
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 152 | 26.04 | 3958.08 | 5054.4682
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 38 | 36.93 | 1403.34 | 1792.0652
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 31 | 5.99 | 185.69 | 237.1261
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 15.38 | 92.28 | 117.8416
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 22 | 12.33 | 271.26 | 346.399
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 28 | 7.34 | 205.52 | 262.449
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 54 | 4.82 | 260.28 | 332.3776
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 24 | 15.41 | 369.84 | 472.2857
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 48 | 16.75 | 804 | 1026.708
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 38 | 6.98 | 265.24 | 338.7115
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 165 | 6.33 | 1044.45 | 1333.7627
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 22 | 42.33 | 931.26 | 1189.219
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 42.33 | 126.99 | 162.1662
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 16 | 42.88 | 686.08 | 876.1242
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 28.18 | 169.08 | 215.9152
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 28.18 | 56.36 | 71.9717
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 7.7 | 7.7 | 9.8329
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 16.07 | 96.42 | 123.1283
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 8.58 | 42.9 | 54.7833
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 21 | 11.1 | 233.1 | 297.6687
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 35.56 | 426.72 | 544.9214
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 17 | 35.56 | 604.52 | 771.972
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 67.36 | 134.72 | 172.0374
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 17 | 12.15 | 206.55 | 263.7644
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 24.03 | 72.09 | 92.0589
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 24.03 | 48.06 | 61.3726
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 39.56 | 39.56 | 50.5181
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 21.96 | 461.16 | 588.9013
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 50.58 | 101.16 | 129.1813
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 | 64.22 | 449.54 | 574.0626
14.34 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 16 | 189.96 | 3039.36 | 3881.2627
14.35 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 149.92 | 149.92 | 191.4478
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 8.3 | 149.4 | 190.7838
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 8.3 | 24.9 | 31.7973
14.38 |  | MERCADO | Ralo linear 50cm | un | 6 | 160 | 960 | 1225.92
14.39 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 16 | 7.44 | 119.04 | 152.0141
14.40 | 89799 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 12.31 | 246.2 | 314.3974
14.41 | 98079 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 3,0 x 3,0 m | un | 1 | 5211.7 | 5211.7 | 6655.3409
14.42 | 98084 | SINAPI | Fossa séptica 6.272 LITROS | un | 1 | 5263.2 | 5263.2 | 6721.1064
[6 empty] | Subtotal | 42976.89 | 54881.4885
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 6 | 365.55 | 2193.3 | 2800.8441
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 18 | 445.99 | 8027.82 | 10251.5261
15.3 |  | MERCADO | Válvula de descarga com acionamento por alavanca | un | 4 | 255 | 1020 | 1302.54
15.4 |  | MERCADO | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 20 | 322 | 6440 | 8223.88
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 22 | 115.91 | 2550.02 | 3256.3755
15.6 | 86900 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 138.7 | 970.9 | 1239.8393
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 366.61 | 3666.1 | 4681.6097
15.8 |  | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 425 | 425 | 542.725
15.9 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 75 | 300 | 383.1
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 105.13 | 420.52 | 537.004
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 105.13 | 630.78 | 805.5061
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 7 | 699.84 | 4898.88 | 6255.8698
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 13 | 58.43 | 759.59 | 969.9964
15.14 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 18 | 29.85 | 537.3 | 686.1321
15.15 |  | MERCADO | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 55 | 220 | 280.94
15.16 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 18 | 390 | 7020 | 8964.54
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 115 | 230 | 293.71
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 220 | 880 | 1123.76
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 122.75 | 1841.25 | 2351.2762
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 21 | 30.91 | 649.11 | 828.9135
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 28 | 61.29 | 1716.12 | 2191.4852
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 61.29 | 245.16 | 313.0693
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 37.49 | 862.27 | 1101.1188
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 23 | 32 | 736 | 939.872
15.25 | 95542 | SINAPI | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 211 | 34.32 | 7241.52 | 9247.421
15.26 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 9 | 82.28 | 740.52 | 945.644
15.27 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 82.28 | 493.68 | 630.4294
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 14 | 82.28 | 1151.92 | 1471.0018
15.29 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 553.6 | 553.6 | 706.9472
15.30 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 19.4 | 82.28 | 1596.232 | 2038.3883
[6 empty] | Subtotal | 59017.592 | 75365.465
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 315.87 | 770.7228 | 984.213
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.24 | 687.66 | 165.0384 | 210.754
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 24.82 | 1136.756 | 1451.6374
16.4 | 87298 | SINAPI | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m3 | 1.4 | 493.53 | 690.942 | 882.3329
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 5 | 20 | 25.54
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 215 | 215 | 274.555
16.8 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 55 | 110 | 140.47
16.9 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 5500 | 5500 | 7023.5
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 82 | 82 | 104.714
16.11 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 82 | 82 | 104.714
[6 empty] | Subtotal | 8772.4592 | 11202.4304
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 157.78 | 1262.24 | 1611.8805
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 532.43 | 1064.86 | 1359.8262
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 82.11 | 821.1 | 1048.5447
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 52.61 | 105.22 | 134.3659
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 114.38 | 457.52 | 584.253
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un | 65 | 66.16 | 4300.4 | 5491.6108
17.7 |  | CPU | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un | 1 | 75 | 75 | 95.775
17.8 |  | CPU | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 52 | 156 | 199.212
17.9 | 72288 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 261.99 | 523.98 | 669.1225
17.10 |  | CPU | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 15.5 | 31 | 39.587
17.11 | C4385 | SEINFRA | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un | 2 | 85.2 | 170.4 | 217.6008
17.12 | 71516 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 500 | 2000 | 2554
17.13 | 74169/1 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 188.45 | 565.35 | 721.9519
17.14 | C0513 | SEINFRA | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un | 3 | 30.32 | 90.96 | 116.1559
17.15 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 248.8 | 248.8 | 317.7176
17.16 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 333.25 | 1666.25 | 2127.8012
17.17 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 284.12 | 852.36 | 1088.4637
17.18 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 111.31 | 445.24 | 568.5715
17.19 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 56 | 270.33 | 15138.48 | 19331.839
17.20 | C4649 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 | 43.54 | 522.48 | 667.207
17.21 |  | CPU | Bomba hidraulioca 3 cv | un | 1 | 1250 | 1250 | 1596.25
17.22 |  | MERCADO | Central de alarme | un | 1 | 500 | 500 | 638.5
17.23 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 224.4 | 448.8 | 573.1176
17.24 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 25 | 1075 | 1372.775
17.25 |  | MERCADO | Barra anti pânico dupla instalada | un | 1 | 1317 | 1317 | 1681.809
17.26 |  | MERCADO | Barra anti pânico simples instalada | un | 3 | 595 | 1785 | 2279.445
17.27 |  | MERCADO | Cabo 10 vias | m | 100 | 4.5 | 450 | 574.65
17.28 |  | MERCADO | Luminária de emergência 30 LED´s | un | 26 | 25.7 | 668.2 | 853.2914
17.29 |  | MERCADO | Botoeiras de alarme com placa | un | 5 | 130 | 650 | 830.05
17.30 |  | MERCADO | Central de alarme de incêndio PI 64 com placa | un | 1 | 1000 | 1000 | 1277
17.31 |  | MERCADO | Bateria selada | un | 1 | 148.7 | 148.7 | 189.8899
17.32 |  | MERCADO | Tubulação antichamas | m | 100 | 14.1 | 1410 | 1800.57
17.33 |  | MERCADO | AudioVisual | un | 5 | 77.4 | 387 | 494.199
17.34 |  | MERCADO | Extintor PQS 04KG ABC com placa de sinalização | un | 7 | 140 | 980 | 1251.46
[6 empty] | Subtotal | 33771.44 | 54358.4932
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 418.2 | 1254.6 | 1602.1242
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 418.2 | 418.2 | 534.0414
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 484.91 | 1939.64 | 2476.9203
18.1.4 | 74052/5 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 418 | 418 | 533.786
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 74 | 11.63 | 860.62 | 1099.0117
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | un | 1 | 11.63 | 11.63 | 14.8515
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 3 | 11.63 | 34.89 | 44.5545
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 23 | 11.63 | 267.49 | 341.5847
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 6 | 11.63 | 69.78 | 89.1091
18.2.6 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 17.83 | 17.83 | 22.7689
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 75.58 | 151.16 | 193.0313
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 75.58 | 151.16 | 193.0313
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 75.58 | 151.16 | 193.0313
18.2.10 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 | 75.58 | 529.06 | 675.6096
18.2.11 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 284.79 | 569.58 | 727.3537
18.2.12 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 | 141.4 | 282.8 | 361.1356
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 239.75 | 239.75 | 306.1608
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 | 239.75 | 959 | 1224.643
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 239.75 | 239.75 | 306.1608
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 119.1 | 3334.8 | 4258.5396
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 119.1 | 952.8 | 1216.7256
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 | 5.79 | 4062.264 | 5187.5111
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 | 7.57 | 2184.702 | 2789.8645
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 | 10.49 | 4390.065 | 5606.113
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 | 21.05 | 44.205 | 56.4498
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 | 25.6 | 650.24 | 830.3565
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 25.4 | 16.9 | 429.26 | 548.165
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 149.92 | 2098.88 | 2680.2698
18.3.8 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 59.92 | 119.84 | 153.0357
18.3.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 279 | 10.64 | 2968.56 | 3790.8511
18.3.10 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 168 | 7.75 | 1302 | 1662.654
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 |  | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 8267.9 | 2.55 | 21083.145 | 26923.1762
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 266.5 | 4.09 | 1089.985 | 1391.9108
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1087.4 | 5.58 | 6067.692 | 7748.4427
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 555.3 | 9.11 | 5058.783 | 6460.0659
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 299.9 | 13.92 | 4174.608 | 5330.9744
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 196.5 | 15.73 | 3090.945 | 3947.1368
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 607.2 | 30.26 | 18373.872 | 23463.4345
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 59.8 | 54.64 | 3267.472 | 4172.5617
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 184.3 | 86.96 | 16026.728 | 20466.1317
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0 |  | 0 | 0
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 119.11 | 10255.371 | 13096.1088
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 23.77 | 3399.11 | 4340.6635
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 25.63 | 871.42 | 1112.8033
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 32.94 | 197.64 | 252.3863
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 35.43 | 1310.91 | 1674.0321
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 47.12 | 188.48 | 240.689
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 35.43 | 531.45 | 678.6617
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 20.03 | 220.33 | 281.3614
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 31.72 | 126.88 | 162.0258
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 43.41 | 43.41 | 55.4346
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 23.77 | 285.24 | 364.2515
18.6.11 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 167.09 | 1336.72 | 1706.9914
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 101.48 | 1826.64 | 2332.6193
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 134.91 | 13760.82 | 17572.5671
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 139.73 | 5589.2 | 7137.4084
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 177.58 | 1598.22 | 2040.9269
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 349.11 | 1396.44 | 1783.2539
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 349.11 | 349.11 | 445.8135
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 132.91 | 2126.56 | 2715.6171
[6 empty] | Subtotal | 154750.897 | 197616.8955
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 120.3 | 3.02 | 363.306 | 463.9418
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 3.47 | 79.81 | 101.9174
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 3.36 | 94.08 | 120.1402
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 5.1 | 30.6 | 39.0762
[6 empty] | Subtotal | 567.796 | 725.0755
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 558.56 | 1675.68 | 2139.8434
20.1.2 |  | CPU | Switch de 48 portas | un | 1 | 1500 | 1500 | 1915.5
20.1.3 |  | MERCADO | Guias de cabos simples | un | 2 | 25 | 50 | 63.85
20.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 25 | 25 | 31.925
20.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 28 | 56 | 71.512
20.1.6 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 28 | 28 | 35.756
20.1.7 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 43.66 | 87.32 | 111.5076
20.1.8 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 55.98 | 111.96 | 142.9729
20.1.9 |  | CPU | Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm | un | 1 | 280 | 280 | 357.56
20.1.10 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 725 | 1450 | 1851.65
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 11.52 | 14502.528 | 18519.7283
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 | 10.58 | 1816.057 | 2319.1048
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 16.74 | 468.72 | 598.5554
20.3 |  |  | TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
20.3.1 |  | CPU | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un | 28 | 52.2 | 1461.6 | 1866.4632
20.3.2 |  | CPU | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 116 | 1624 | 2073.848
20.3.3 |  | MERCADO | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 78 | 1248 | 1593.696
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 149.92 | 749.6 | 957.2392
20.4.2 | 83370 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 175.01 | 350.02 | 446.9755
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 42 | 10.64 | 446.88 | 570.6658
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 214.15 | 5.79 | 1239.9285 | 1583.3887
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 48.3 | 7.57 | 365.631 | 466.9108
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 10.97 | 46.074 | 58.8365
20.5.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 15.25 | 343.125 | 438.1706
20.5.5 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 61.36 | 3884.088 | 4959.9804
[6 empty] | Subtotal | 33810.2115 | 43175.6401
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 | 3200 | 3200 | 4086.4
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 3.2 | 98 | 313.6 | 400.4672
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 50 | 50 | 63.85
21.4 |  | MERCADO | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 976 | 976 | 1246.352
21.5 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 112 | 448 | 572.096
[6 empty] | Subtotal | 4987.6 | 6369.1652
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 88.96 | 266.88 | 340.8058
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 154 | 9.1 | 1401.4 | 1789.5878
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 34.24 | 547.84 | 699.5917
22.4 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 32 | 128 | 163.456
22.5 | 72262 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 14.83 | 711.84 | 909.0197
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 310 | 310 | 395.87
22.7 | 79480 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 2.22 | 97.569 | 124.5956
22.8 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 16 | 74.04 | 1184.64 | 1512.7853
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 65 | 13.11 | 852.15 | 1088.1955
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 16 | 25.62 | 409.92 | 523.4678
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 36.3 | 11180.4 | 14277.3708
22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 16 | 365 | 5840 | 7457.68
[6 empty] | Subtotal | 22930.639 | 29282.426
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2381.1 | 2381.1 | 3040.6647
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 242.9 | 15698.627 | 20047.1467
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 242.9 | 12145 | 15509.165
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 133.47 | 6830.9946 | 8723.1801
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 154.09 | 1331.3376 | 1700.1181
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 61.54 | 8920.223 | 11391.1248
23.1.7 | 86958 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 25.65 | 5719.95 | 7304.3762
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 38.66 | 77.32 | 98.7376
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0 |  | 0 | 0
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 55 | 110 | 140.47
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 45 | 45 | 57.465
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 39 | 39 | 49.803
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 22 | 22 | 28.094
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 60.2 | 541.8 | 691.8786
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 318.37 | 2219.0389 | 2833.7127
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 9.5 | 16171.85 | 20651.4525
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 850 | 850 | 1085.45
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 64.7 | 9430.672 | 12042.9681
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 40.98 | 2830.8984 | 3615.0573
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 40.98 | 2830.8984 | 3615.0573
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 11 | 759.88 | 970.3668
[6 empty] | Subtotal | 88955.5899 | 113596.2883
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 1.6 | 2422.88 | 3094.0178
24.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | m² | 0.27 | 310.07 | 83.7189 | 106.909
[6 empty] | Subtotal | 2506.5989 | 3200.9268
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 2888103.8156
Ibiraiaras, 26 de abril de 2019.
IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI REGINA DA SILVA
Prefeita Municipal Arquiteta e Urbanista CAU A144823-4

## cronograma padrão tipo 1
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Proponente: Prefeitura Municipal de Ibiraiaras/RS
Endereço: | Prolongamento da Rua Longino Zacharias Guadagnin - Loteamento Pomatti - Ibiraiaras/RS
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 66582.3522 | 2.3054 | 1: 100%
66582.3522
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 43161.1991 | 1.4944 | 1: 15%; 2: 85%
|  |  |  | 6474.1799 | 36687.0193
3 | FUNDAÇÕES | 158639.6308 | 5.4929 | 2: 70%; 3: 30%
[5 empty] | 111047.7416 | 47591.8892
4 | SUPERESTRUTURA | 143715.7475 | 4.9761 | 2: 10%; 3: 70%; 4: 20%
[5 empty] | 14371.5747 | 100601.0232 | 28743.1495
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 126467.2611 | 4.3789 | 3: 15%; 4: 40%; 5: 45%
[6 empty] | 18970.0892 | 50586.9044 | 56910.2675
6 | ESQUADRIAS | 411134.5345 | 14.2354 | 5: 10%; 6: 40%; 7: 30%; 8: 20%
[7 empty] | 0 | 41113.4534 | 164453.8138 | 123340.3603 | 82226.9069
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 476206.4379 | 16.4885 | 3: 25%; 4: 35%; 5: 25%; 6: 15%
[6 empty] | 119051.6095 | 166672.2533 | 119051.6095 | 71430.9657
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18847.1485 | 0.65258 | 3: 100%
18847.1485
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 369395.1774 | 12.7902 |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 55409.2766 | 73879.0355 | 73879.0355 | 73879.0355 | 73879.0355 | 18469.7589
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 262098.2259 | 9.0751 | 4: 15%; 5: 15%; 6: 25%; 7: 20%; 8: 25%
[7 empty] | 39314.7339 | 39314.7339 | 65524.5565 | 52419.6452 | 65524.5565
11 | PINTURA | 159126.6897 | 5.5097 | 7: 30%; 8: 25%; 9: 40%; 10: 5%
[10 empty] | 47738.0069 | 39781.6724 | 63650.6759 | 7956.3345
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 46480.9867 | 1.6094 |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 4648.0987 | 9296.1973 | 13944.296 | 9296.1973 | 4648.0987 | 464810%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 16474.13 | 0.57041 | 5: 20%; 6: 20%; 7: 30%; 8: 25%; 9: 5%
[8 empty] | 3294.826 | 3294.826 | 4942.239 | 4118.5325 | 823.7065
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 54881.4885 | 1.9003 | 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%
[7 empty] | 10976.2977 | 10976.2977 | 10976.2977 | 10976.2977 | 10976.2977
15 | LOUÇAS E METAIS | 75365.465 | 2.6095 | 6: 10%; 7: 20%; 8: 30%; 9: 40%
[9 empty] | 7536.5465 | 15073.093 | 22609.6395 | 30146.186
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 11202.4304 | 0.38788 | 4: 30%; 5: 30%; 8: 20%; 9: 20%
[7 empty] | 3360.7291 | 3360.7291 |  |  | 2240.4861 | 2240.4861
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 54358.4932 | 1.8822 |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 2717.9247 | 5435.8493 | 5435.8493 | 10871.6986 | 16307.548 | 13589.6233
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 197616.8955 | 6.8424 |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 9880.8448 | 9880.8448 | 19761.6895 | 39523.3791 | 49404.2239 | 49404.2239 | 19761.6895
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 725.0755 | 0.025106 | 5: 20%; 9: 80%
[8 empty] | 145.0151 |  |  |  | 580.0604
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 43175.6401 | 1.4949 | 7: 20%; 8: 30%; 9: 30%; 10: 20%
[10 empty] | 8635.128 | 12952.692 | 12952.692 | 8635.128
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 6369.1652 | 0.22053 | 10: 100%
6369.1652
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 29282.426 | 1.0139 |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 4392.3639 | 2928.2426 |  |  |  | 8784.7278 | 5856.4852 | 4392.3639 | 2928.2426
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 113596.2883 | 3.9332 | 1: 15%; 2: 25%; 8: 15%; 9: 30%; 10: 15%
|  |  |  | 17039.4432 | 28399.0721 | [5 empty] | 17039.4432 | 34078.8865 | 17039.4432
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3200.9268 | 0.11083 | 9: 40%; 10: 60%
[12 empty] | 1280.3707 | 1920.5561
Valores totais |  | 2888103.8156 | 100 | 90095.9753 | 194897.7715 | 307990.0022 | 372310.2126 | 372658.8591 | 436237.8765 | 405479.8085 | 407565.618 | 236257.1327 | 64610.5592
|  |  | Acumulado | 90095.9753 | 284993.7469 | 592983.749 | 965293.9616 | 1337952.8208 | 1774190.6973 | 2179670.5058 | 2587236.1238 | 2823493.2565 | 2888103.8156
Ibiraiaras, 26 abril de 2019
| IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI | REGINA DA SILVA
| Prefeita Municipal | Arquiteta e Urbanista CAU A144823-4